| 玉林师范学院2017届毕业典礼暨授位仪式工作安排 |  |
| --- | --- |
| 负责部门 | 工作内容 |
| 学校办公室 | 1、典礼组织与协调 |
|  | 2、主席台座次安排 |
|  | 3、布置糕点区 |
|  | 4、负责落实会场帐篷 |
|  | 5、准备主持词、校领导讲话稿 |
|  | 6、审核毕业生代表、教师代表发言稿 |
|  | 7、拟写并发布典礼议程、通知 |
|  | 8、制作会场喷绘背景、入口处拍照留念背景墙及留言板 |
|  | 9、安排车辆接送西校区毕业生 |
|  | 10、提供老导师代表、宿舍管理员代表、西校区毕业生座椅 |
| 教务处 | 1、安排老导师代表（16名）、发言教师代表（1名）参会并引导入座 |
|  | 2、发言教师代表的安排及发言稿初审，6月20日前将发言稿送学校办公室 |
|  | 3、组织献花、颁奖、学位授予环节人员上下场工作 |
|  | 4、提供毕业证书（卷轴） |
|  | 5、提供并协助学校领导、主席台领导、老导师代表穿着导师服、导师帽（主席台旁看台后面） |
|  | 6、发放、回收毕业生学士学位服（会场设回收区和发放区） |
|  | 7、提供校级优秀毕业生表彰文件、学士学位授予文件、校级优秀毕业生证书 |
|  | 8、提供仪式前后、献花、颁奖、授予学位环节背景音乐 |
| 宣传部 | 1、拟写并发布校园新闻 |
|  | 2、大会照相，主席台安排8名摄像师（7名固定、1名机动） |
|  | 3、安排航拍 |
| 学生工作部（处） | 1、会场组织及会场秩序维护、 |
|  | 2、组织、指导各二级学院领取手绘地图和纪念糕点（毕业生每人一份） |
|  | 3、安排老导师代表、宿舍管理员代表以及与教务处协商安排各学院毕业生座位 |
|  | 4、提供东校区毕业生座椅（东区毕业生自带、西区学校统一安排） |
|  | 5、安排毕业生发言代表及发言稿初审，6月20日前将发言稿送学校办公室 |
|  | 6、组织西校区毕业生安全往返 |
|  | 7、安排献鲜花毕业生代表（17名）和校级优秀毕业生上台领奖代表（15名） |
| 校团委 | 1、安排学生礼仪16名（负责颁奖环节礼仪工作、授予学位环节卷轴回收和摆放） |
|  | 2、组织志愿者协助教务处做好各环节的志愿服务工作 |
| 保卫处 | 1、负责会场进出口等的安全、保卫工作 |
|  | 2、负责典礼会场和毕业生离校期间的校内及校门周边车辆引导、停放 |
|  | 3、负责保障会场消防安全 |
| 校医院 | 1、负责会场医护急救准备工作 |
| 教育技术中心 | 1、准备《中华人民共和国国歌》、校歌 |
|  | 2、现场音响设备的调试 |
|  | 3、现场各环节背景音乐的播放 |
|  | 4、毕业典礼全程录像 |
| 后勤基建处 | 1、会场及主席台花草摆放、绿化美化、清洁卫生 |
|  | 2、会场主席台桌椅摆放、协助会场布置，运送糕点区桌子 |
|  | 3、安排宿舍管理员代表参加毕业典礼（1名）并引导入座 |
| 历史文化旅游学院 | 1、负责纪念糕点制作和分装（按学院） |
|  | 2、负责提供散装糕点及托盘、牙签 |
|  | 3、协助学校办公室、学工处分发纪念糕点 |